## Sheet1
Bắt Đầu DA | Kết thức DA
2024-03-01 | 2024-05-10
| Công việc | Bắt đầu | Số ngày | Kết Thúc | time axis 2024-03-01 to 2024-05-10
| Lập kế hoạch dự án | 2024-03-01 | 5 | 2024-03-06
| Xác định yêu cầu | 2024-03-07 | 7 | 2024-03-14
| Phân tích hệ thống | 2024-03-15 | 10 | 2024-03-25
| Thiết kế hệ thống | 2024-03-26 | 12 | 2024-04-07
| Xây dựng hệ thống | 2024-04-08 | 15 | 2024-04-23
| Kiểm thử phần mềm | 2024-04-24 | 10 | 2024-05-04
| Kết thúc dự án và chuyển giao hệ thống | 2024-05-05 | 5 | 2024-05-10